## Pro版战略总览
月份 | 核心目标 | 新手痛点 | 通关秘籍 | 状态
Month 1 | 搞定 Linux、ISCE 与并行代码 | 环境报错多，Python 不熟 | 死磕报错，善用 ChatGPT | ⬜
Month 2 | 搞定 30 景数据、MintPy 与 GACOS | 数据下载慢，参数看不懂 | 提前挂机下载，多看官方文档 | ⬜
Month 3 | 搞定 Web 开发与 LLM 接入 | 没做过网页，不懂 API | 抄 Streamlit 官方示例代码 | ⬜

## M1_Docker与并行
时间 | 模块 | 具体动作 (搜什么/做什么) | 耗时 | 验证标准 | 新手指南 (Search Key) | 打卡
Day 01 | 环境 | 卸载旧 WSL，去微软商店安装 Ubuntu 20.04 LTS | 4h | 能打开 Ubuntu 终端窗口 | 搜：WSL2 安装 Ubuntu 20.04 | R
Day 02 | 环境 | 换阿里/清华源，安装 Miniconda | 5h | conda list 命令不报错 | 搜：Ubuntu 20.04 换源, Miniconda 安装 | R
Day 03 | 环境 | 创建虚拟环境 `isce2_env`，安装依赖库 (gcc, git, make) | 6h | 依赖库全部装好，无红色报错 | 搜：ISCE2 github requirements | R
Day 04 | 编译 | 下载 ISCE2 源码，配置 Cmake，开始编译 | 8h | 编译进度走到 100% | 搜：ISCE2 cmake install guide | R
Day 05 | 配置 | 设置 PATH 和 PYTHONPATH 环境变量 | 4h | 终端输入 `topsApp.py -h` 弹出帮助 | 重点检查 .bashrc 文件 | R
Day 06 | 数据 | 注册 ASF Data Search，下载土耳其地震 2 景 SLC 数据 | 3h | 获得两个 .zip 文件 (约8G) | 注意：必须是 SLC 格式 | R
Day 07 | 实操 | 解压数据，建立文件夹结构，编写 `topsApp.xml` | 5h | xml 文件内路径指向正确 | 参考 isce2/examples 下的模板 | R
Day 08 | 实操 | 运行 `topsApp.py` (steps: startup, preprocess) | 6h | 生成 master/slave 文件夹 | 若报错 orbit，需手动下轨道文件 | R
Day 09 | 实操 | 运行 `topsApp.py` (steps: computeBaselines, interferogram) | 6h | 生成 int_xxxx_xxxx 文件夹 | 这一步最耗时间 | R
Day 10 | 实操 | 运行 `topsApp.py` (steps: filter, unwrap, geocode) | 6h | 生成 .geo 结尾的 .tif 文件 | 恭喜，第一张图跑通了！ | R
Day 11 | Python | 学习 Python `subprocess` 调用命令行 | 5h | 写脚本：用 python 调用 ls -l 命令 | 搜：python subprocess run example | R
Day 12 | 脚本 | 编写 `auto_run.py`：自动生成 xml 文件 | 6h | 运行脚本，自动产出 xml | 字符串拼接要仔细 | R
Day 13 | 脚本 | 编写 `auto_run.py`：顺序调用 topsApp 步骤 | 6h | 一键跑通 Day8-10 的流程 | 加 print 打印当前进度 | R
Day 14 | Python | 学习 `multiprocessing` 库 (Pool, map) | 5h | 写 Demo：多进程计算 1 到 10000 的平方 | 搜：python multiprocessing pool map | R
Day 15 | 并行 | 改造脚本：定义 `process_one_pair` 函数 | 6h | 将处理单对数据的逻辑封装成函数 | 模块化思维 | R
Day 16 | 并行 | 改造脚本：使用 `Pool` 调度多个干涉对 | 8h | 同时跑 2 对数据，CPU 跑满 | 注意内存别爆了 | R
Day 17 | 优化 | 加入 `try...except` 异常捕获 | 4h | 即使一对数据报错，程序不退出 | 把错误写入 error.log | R
Day 18 | Docker | 学习 Docker 基础概念 (Image, Container)镜像与容器 | 4h | 在 Windows/WSL 安装 Docker Desktop | 搜：Docker 菜鸟教程 | R
Day 19 | Docker | 编写 `Dockerfile`：选择 Base Image (如 ubuntu:20.04) | 5h | 构建出一个基础镜像 | 搜：Dockerfile syntax | R
Day 20 | Docker | 在 Dockerfile 中写入 ISCE 安装指令 | 8h | `docker build` 成功生成带 ISCE 的镜像 | 这是最难的，参考 GitHub 现成案例 | R
Day 21 | Docker | 测试容器：`docker run` 挂载本地数据 | 6h | 容器内能读取到宿主机的数据 | 搜：docker volume mounting | R
Day 22 | Docker | 在容器内运行你的并行脚本 | 6h | 成功输出干涉图 | 容器化并行处理达成！ | R
Day 23 | 复盘 | 整理代码，删除硬编码路径 | 4h | 代码干净整洁 | 把 /home/user/ 这种路径改成变量 | R
Day 24 | 文档 | 写 README.md：如何使用你的 Docker 镜像 | 4h | 文档清晰，小白也能看懂 | 截图展示运行过程 | R
Day 25 | 可视化 | 用 GDAL 将结果转 JPG，叠加底图 | 5h | 产出精美的地震形变图 | QGIS 打开看看 | R
Day 26 | Git | 创建 GitHub 仓库，上传代码和 Dockerfile | 3h | 绿格子点亮 | 不要上传大文件数据 | R
Day 27 | 简历 | 将 Project 1 写入简历 (Pro版话术) | 3h | 参考 Team Leader 给的模板 | 重点突出 Docker 和 并行 | R
Day 28 | 备用 | 缓冲日 / 补作业 | - | 处理遗留 Bug | 别让进度落下 | R
Day 29 | 模拟 | 自述：Docker 的好处是什么？并行怎么做的？ | 3h | 能流利回答 | 对着镜子练 | R
Day 30 | 结项 | P1 完结撒花 | - | 奖励：大餐 | 最难的技术栈已攻克 | R

## M2_MT-InSAR
时间 | 模块 | 具体动作 (搜什么/做什么) | 耗时 | 验证标准 | 新手指南 (Search Key) | 打卡 | 备注：基础配置在 smallbaselineApp.cfg 中
Day 01 | 数据 | 确定研究区 (如北京)，ASF 建立 30+ 景下载列表 | 4h | 获得下载链接列表文件 | 选 1 年跨度，12 天一景 | R
Day 02 | 下载 | 配置 `aria2` 或 `wget` 脚本批量下载 | 2h | 开始挂机下载 (后台运行) | 搜：ASF bulk download script | R
Day 03 | 预处理 | 整理文件结构，准备 30 个文件夹 | 4h | 文件夹井井有条 | 数据还在下载中... | R
Day 04 | 预处理 | 修改 P1 脚本，适配 Stack 处理模式 | 6h | 脚本支持循环处理 30 对数据 | 复用代码是程序员的美德 | R
Day 05 | 运行 | 开始跑 ISCE 预处理 (TopStack) | 24h | 机器满负荷 | 去学习 MintPy 理论 | R
Day 06 | MintPy | 安装 MintPy 及其依赖 | 4h | 终端输入 `smallbaselineApp.py -h` | 相对 ISCE，这个好装很多 | R
Day 07 | 配置 | 配置 MintPy 的 config 文件 | 5h | 指定 ISCE 的 merged 文件夹路径 | 参数要看官方文档解释 | R
Day 08 | 加载 | 运行 `load_data.py` | 4h | 生成 inputs.h5 | 检查数据是否加载全了 | R
Day 09 | GACOS | 注册 GACOS 官网，提交研究区时间列表 | 3h | 等待服务器生成 ztd 文件 | GACOS 有时很慢，提前做 | ⬜
Day 10 | GACOS | 下载回所有 ztd 文件 | 2h | 整理到 `GACOS` 文件夹 | 文件名要和影像日期对应 | ⬜
Day 11 | 校正 | 运行 MintPy 大气校正模块 | 5h | 生成校正后的 h5 文件 | 对比校正前后的条纹 | ⬜ | 使用 默认pyaps (ERA5)，配置为自动模式 mintpy.troposphericDelay.method = auto
Day 12 | 反演 | 运行网络反演 (Inversion) | 6h | 生成 timeseries.h5 | 核心步骤 | ⬜ | 已生成 timeseries.h5 (486MB)
Day 13 | 调优 | 调整相干性阈值 (mask) | 5h | 尝试 0.5, 0.7 不同阈值 | 看结果点的密度变化 | ⬜ | 已设置为 0.4 (在 mintpy/smallbaselineApp.cfg 第96行)：mintpy.network.minCoherence = 0.4
Day 14 | 调优 | 选择参考点 (Reference Point) | 4h | 选一个已知稳定区域 | 参考点选错，结果全错 | ⬜ | 自动选择 (713, 1948)
Day 15 | 分析 | 导出速率图 (Velocity Map) | 4h | 生成 GeoTiff | 用 QGIS 打开看红蓝颜色 | ⬜ | 生成 velocity.h5 (以及 .png )，但地理编码失败后0216时修复
Day 16 | 验证 | 搜集该城市沉降论文/水准数据 | 6h | 找到对比数据 (图或表) | 找不到就用论文里的图目测 | ⬜
Day 17 | 验证 | 提取 InSAR 同位置点的值 | 5h | 制作对比表格 | 计算 RMSE (均方根误差) | ⬜
Day 18 | 机理 | 找 3 个典型沉降区 (工地/地铁/水井) | 6h | 结合 Google Earth 光学图 | 解释为什么沉降 | ⬜
Day 19 | 机理 | 找 1 个高层建筑点 (PS点) | 4h | 看它的季节性波动 | 分析热膨胀效应 | ⬜
Day 20 | 绘图 | 学习 Python `matplotlib` 画精美折线图 | 6h | 画出带误差棒的时序图 | 拒绝 Excel 默认截图 | ⬜
Day 21 | 绘图 | 绘制 InSAR vs 水准 散点图 | 4h | 体现相关系数 R^2 | 科研范儿拉满 | ⬜
Day 22 | 脚本 | 整理 MintPy 处理流程脚本 | 4h | 保存为 `process_mintpy.py` | 方便下次复用 | ⬜
Day 23 | GitHub | 上传 P2 代码和 Config 模板 | 3h | 更新 Readme | 记录 GACOS 使用心得 | ⬜
Day 24 | 作品集 | 制作 P2 成果 PDF (含对比图) | 5h | 重点展示精度验证 | 这一页最有含金量 | ⬜
Day 25 | 简历 | 将 Project 2 写入简历 | 3h | 填入 MT-InSAR 和 GACOS | 强调毫米级精度 | ⬜
Day 26 | 备用 | 处理数据重跑/报错 | - | MintPy 报错多为参数设置问题 | 多看 Issue | ⬜
Day 27 | 备用 | 缓冲 | - | 休息 | 保持精力 | ⬜
Day 28 | 复盘 | 整理数据硬盘，清理中间文件 | 3h | 释放空间 | ISCE 中间文件极大 | ⬜
Day 29 | 模拟 | 自述：如何去除大气误差？验证怎么做的？ | 3h | 准备好 RMSE 数据 | 数据要脱口而出 | ⬜
Day 30 | 结项 | P2 完结 | - | 奖励：看电影 | InSAR 核心能力已掌握 | ⬜

## M3_AI与Web
时间 | 模块 | 具体动作 (搜什么/做什么) | 耗时 | 验证标准 | 新手指南 (Search Key) | 打卡
Day 01 | GIS | 用 QGIS 将 InSAR Tiff 转为 Shapefile (点) | 4h | 属性表包含速率、日期 | 数据轻量化 | ⬜
Day 02 | GIS | 下载 OSM 城市路网数据 | 4h | 获得 Shapefile (线) | 模拟地下管线 | ⬜
Day 03 | Web基础 | 安装 Streamlit, PyDeck | 4h | 运行 `streamlit hello` | 感受 Web 开发的快乐 | ⬜
Day 04 | Web开发 | 写代码：加载 InSAR 点数据到地图 | 6h | 网页显示出红红绿绿的点 | 搜：streamlit pydeck scatterplot | ⬜
Day 05 | Web开发 | 写代码：加载路网/管线数据 | 5h | 底图叠加线条 | 调整线条颜色 | ⬜
Day 06 | Web开发 | 写代码：侧边栏添加筛选滑块 | 6h | 拖动滑块，过滤沉降点 | 实现交互逻辑 | ⬜
Day 07 | 逻辑 | 用 GeoPandas 做空间连接 (Spatial Join) | 6h | 找出距离管线 10米内的沉降点 | 这是核心业务逻辑 | ⬜
Day 08 | 逻辑 | 定义风险等级 (红/黄/绿) | 4h | 根据速率大小赋值颜色 | 可视化风险 | ⬜
Day 09 | API | 申请 DeepSeek/OpenAI API Key | 3h | 获得 sk-xxxx 密钥 | 绑定信用卡或充值 | ⬜
Day 10 | API | 写 Python 测试脚本调用 API | 5h | 实现一问一答 | 搜：openai python api example | ⬜
Day 11 | Prompt | 设计提示词：你是地质专家... | 6h | 测试 AI 输出的建议是否专业 | 不断调整 Prompt | ⬜
Day 12 | 集成 | 在 Streamlit 加按钮 `生成报告` | 6h | 点击按钮，调用 API，显示文字 | 打通前后端 | ⬜
Day 13 | 优化 | 美化界面 (Title, Layout) | 4h | 看起来像个正经系统 | 别太土 | ⬜
Day 14 | 部署 | 尝试 Streamlit Cloud 部署 (可选) | 5h | 生成可访问的 URL | 如果失败就在本地演示 | ⬜
Day 15 | 视频 | 录制 1-2 分钟操作演示视频 | 6h | 剪辑，配字幕 (重点) | 视频比代码直观 | ⬜
Day 16 | 作品集 | 整合 P1, P2, P3 制作最终版 PDF | 8h | 排版高级，逻辑清晰 | 这就是你的敲门砖 | ⬜
Day 17 | 作品集 | 检查 PDF 中的拼写、数据错误 | 3h | 细节决定成败 | 找朋友帮忙挑刺 | ⬜
Day 18 | 简历 | 最终版简历定稿 | 4h | 所有关键词加粗 | 准备投递 | ⬜
Day 19 | 面试 | 搜集 InSAR 面试题 50 道 | 6h | 建立题库文档 | 知己知彼 | ⬜
Day 20 | 面试 | 背诵：自我介绍 + 项目介绍 | 5h | 要滚瓜烂熟 | 讲故事 | ⬜
Day 21 | 面试 | 背诵：技术细节 (解缠、滤波、SBAS原理) | 5h | 原理不能倒 | 不用推公式，但要懂物理意义 | ⬜
Day 22 | 面试 | 准备：为何从物探转行？ | 4h | 准备一个动人的故事 | 强调复合背景优势 | ⬜
Day 23 | 投递 | 筛选第一批 5 家公司 | 3h | 针对性调整求职信 | 开始实战 | ⬜
Day 24 | 投递 | 投递并记录状态 | 2h | 建立投递台账 | 别搞混了 | ⬜
Day 25 | 复盘 | 根据面试反馈查漏补缺 | - | 哪里不会学哪里 | 实战成长最快 | ⬜
Day 26 | 进阶 | 了解 PS-InSAR 概念 (备用) | 4h | 防止面试官问倒 | 懂一点就行 | ⬜
Day 27 | 进阶 | 了解 Cloud Computing (AWS/阿里云) | 3h | 知道云上怎么处理 | 大厂喜欢问 | ⬜
Day 28 | 心态 | 调整心态，准备持久战 | - | 不要因为拒信崩溃 | 坚持就是胜利 | ⬜
Day 29 | 总结 | 回顾这 3 个月的代码 | 3h | 给自己点个赞 | 你已经脱胎换骨 | ⬜
Day 30 | 启程 | 准备入职 / 继续面试 | - | 新的开始 | Good Luck | ⬜